## Hoja 1
Actividad / Semana | Duración | F. Inicio | F. Termino | Predecesores | Recursos |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
[5 empty] | Materiales | Humanos | Tecnologicos | Apps
Sprint 1 – Análisis estratégico | 1 semana | 2026-03-09 | 2026-03-15 | bar: S1 to S18
Visión del Proyecto + 4 pilares | 1 semana | 2026-03-09 | 2026-03-15 |  | Documentos | Equipo | PC | Word | bar: S1
Mapa Mental y Mapa de Actores | 1 semana | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Visión | Diagramas | Equipo | PC | Canva | bar: S1
Squad y responsabilidades | 1 semana | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Visión | Documentos | Equipo | PC | Word | bar: S1
Sprint 2 – Análisis técnico | 1 semana | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Sprint 1 | bar: S1 to S18
Matriz de Riesgos | 1 semana | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Sprint 1 | Matriz | Equipo | PC | Excel | bar: S2
Tabla de Homologación | 1 semana | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Sprint 1 | Tabla | Equipo | PC | Excel | bar: S2
Documento registro definición | 1 semana | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Sprint 1 | Documentos | Equipo | PC | Word | bar: S2
ERS | 1 semana | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Requerimientos | Documentos | Equipo | PC | Word | bar: S2
Análisis del Caso | 1 semana | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Sprint 1 | Documentos | Equipo | PC | Word | bar: S2
Sprint 3 – Arquitectura y UX | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | ERS | bar: S1 to S18
Justificación entorno Cloud | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | ERS | Documentos | Equipo | Cloud | Word | bar: S3
Mockups interfaz sistema | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | ERS | Diseño | Frontend | PC | Figma | bar: S3
Diagrama de Arquitectura | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | ERS | Diagramas | Equipo | PC | Draw.io | bar: S3
Sprint Planning | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Backlog | Planificación | Equipo | PC | Notion | bar: S3
Épicas e Historias Usuario | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | ERS | Documentos | Equipo | PC | Notion | bar: S3
Product Backlog Priorizado | 1 semana | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Historias | Lista | Equipo | PC | Notion | bar: S3
Sprint 4 – Modelamiento / Estructura | 1 semana | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Sprint 3 | bar: S1 to S18
Registro de impedimentos (inicio) | 1 semana | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Sprint 3 | Log | Equipo | PC | Notion | bar: S4
Diagrama de clases | 1 semana | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Arquitectura | UML | Equipo | PC | Draw.io | bar: S4
Modelo Relacional | 1 semana | 2026-04-06 | 2026-04-12 | MER | Modelo | Equipo | PC | Excel | bar: S4
Modelo E-R | 1 semana | 2026-04-06 | 2026-04-12 | ERS | Modelo | Equipo | PC | Draw.io | bar: S4
Sprint 5 – Implementación BD | 1 semana | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Modelos | bar: S1 to S18
Base de datos y scripts | 1 semana | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Modelos | SQL | DBA | PostgreSQL | Cloud | bar: S5
Diccionario de datos | 1 semana | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Modelo relacional | Documento | Equipo | PC | Word | bar: S5
Registro impedimentos | 1 semana | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Sprint activo | Log | Equipo | PC | Notion | bar: S5
Sprint 6 – Validación de flujos | 1 semana | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Clases | bar: S1 to S18
Diagrama de Actividad UML | 1 semana | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Clases | UML | Equipo | PC | Draw.io | bar: S6
Plan de Pruebas Inicial | 1 semana | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ERS | Documento | QA | PC | Word | bar: S6
Registro impedimentos | 1 semana | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Sprint activo | Log | Equipo | PC | Notion | bar: S6
Sprint 7 – Setup entorno | 1 semana | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Backend | bar: S1 to S18
Documentación API | 1 semana | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Backend | Docs | Backend | API | Postman | bar: S7
Implementación ambiente desarrollo | 1 semana | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Arquitectura | Software | Backend | PC | VS Code | bar: S7
Sprint 8 – Ingesta y Respaldo | 1 semana | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Sistema | bar: S1 to S18
Procedimientos copias seguridad | 1 semana | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Sistema | Docs | Equipo | PC | Word | bar: S8
Desarrollo código MVP (Spider) | 1 semana | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Backend | Código | Backend | Python | VS Code | bar: S8
Sprint 9 – Lógica Cognitiva (IA) | 1 semana | 2026-05-11 | 2026-05-17 | BD + Spider | bar: S1 to S18
Review y Retrospective del Sprint | 1 semana | 2026-05-11 | 2026-05-17 | BD + Spider | bar: S9
Implementación RAG | 1 semana | 2026-05-11 | 2026-05-17 | BD + Spider | Código IA | Backend | Python | Python | bar: S9
Sprint 10 – Control de Calidad | 1 semana | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Testing | bar: S1 to S18
Matriz Gestión Control Cambio | 1 semana | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Testing | Registro | Equipo | Git | GitHub | bar: S10
Control de versiones (Git) | 1 semana | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Desarrollo | Código | Equipo | Git | GitHub | bar: S10
Plan de Pruebas Final | 1 semana | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Testing | Documento | QA | PC | Word | bar: S10
Sprint 11 – Cierre de Entrega | 1 semana | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Validación | bar: S1 to S18
Acta de aceptación cliente | 1 semana | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Validación | Documento | Cliente | PC | Word | bar: S11
Minuta control programación | 1 semana | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Proyecto | Documento | Equipo | PC | Word | bar: S11
Manuales usuario/admin | 1 semana | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Sistema | Documento | Equipo | PC | Word | bar: S11
Sprint 12 – Cierre de Proyecto | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 | Sprint final | bar: S1 to S18
Retrospectiva del proyecto | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 | Sprint final | Documento | Equipo | PC | Word | bar: S12
PPT presentación final | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 | Documentación | PPT | Equipo | PC | PowerPoint | bar: S12
Reporte final proyecto | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 | Documentación | Documento | Equipo | PC | Word | bar: S12
Release (código estable) | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 | Testing final | Sistema | Equipo | Cloud | Web | bar: S12
Entrega sistema | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 | Presentacion | Sistema | Equipo | Cloud | Navegador | bar: S12
Cierre proyecto | 1 semana | 2026-06-22 | 2026-07-28 |  | Informe | Equipo | PC | Word