## Criterios y Escalas
Definición de Probabilidad (Frecuencia)
Nivel | Descriptor | Definición Técnica
1 | Muy Baja | Evento excepcionalmente raro (menos del 5% de probabilidad).
2 | Baja | Posible, pero no se espera que ocurra (5% - 20%).
3 | Media | Podría ocurrir en algún momento del ciclo de vida (20% - 50%).
4 | Alta | Es muy probable que ocurra (50% - 80%).
5 | Muy Alta | Evento casi cierto o recurrente (más del 80%).
Definición de Impacto (Severidad)
Nivel | Descriptor | Impacto en el Proyecto / Negocio
1 | Insignificante | Error visual menor. No afecta la operación ni la legalidad.
2 | Menor | Retraso leve en un Sprint. Molestia menor para el usuario.
3 | Moderado | Falla funcional parcial. Requiere parche inmediato. Sin multas.
4 | Mayor | Multas legales o pérdida de confianza del cliente. Falla de seguridad.
5 | Catastrófico | Fuga de datos masiva o incumplimiento legal que cierra la Pyme.
Criterios de Acción (Prioridad)
Rango de Puntaje | Prioridad | Acción Requerida
1 - 4 (Verde) | Bajo | Aceptar el riesgo. Monitoreo periódico.
5 - 9 (Amarillo) | Medio | Mitigar mediante controles de software o procesos.
10 - 15 (Naranja) | Alto | Acción inmediata. Requiere cambio en arquitectura o diseño.
16 - 25 (Rojo) | Crítico | Riesgo inaceptable. El proyecto no puede avanzar sin resolverlo.

## Registro y Mitigacion
ID | Categoría (Ishikawa) | Descripción del Riesgo (Impacto al Negocio/Sistema) | P | I | PxI | Prioridad | Plan de Mitigación (ERS / Preventivo) | Plan de Contingencia (Reactivo)
R01 | Equipo (Tecnología) | Fuga de datos Multi-tenant: Una Pyme accede a contratos o liquidaciones de otra, violando la confidencialidad. | 2 | 5 | 10 | Medio | Aislamiento lógico en PostgreSQL (RLS) y validación estricta de claims de organización en tokens JWT. | Revocación inmediata de tokens activos, bloqueo del tenant afectado y auditoría de accesos.
R02 | Equipo (IA) | Alucinación del RAG: El asistente normativo inventa una ley, provocando que la Pyme cometa una infracción laboral. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Implementación de un Gatekeeper de IA y restricción estricta de generar respuestas solo basadas en el PDF oficial. | Desactivación temporal del módulo IA y aviso masivo a usuarios; soporte manual derivado a asesores.
R03 | Entorno | Falla de Interoperabilidad (Spider): Cambios estructurales en el portal "Mi DT" rompen el scraping del bot. | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | Monitoreo automatizado del script y diseño de selectores CSS/XPath resilientes. | Ejecución de carga manual temporal (CSV) por parte de los administradores hasta parchear el bot.
R04 | Proceso (Legal) | Pérdida de Trazabilidad y Acuses: Falla en el Audit Log que impide demostrar a la Inspección del Trabajo que el empleado leyó su finiquito. | 2 | 5 | 10 | Medio | Registro inmutable de transacciones (Logs) y generación de comprobantes con estampa de tiempo. | Respaldo secundario de logs en S3 (Cold Storage) inmodificable para recuperación forense.
R05 | Administración | Caída por Alta Concurrencia: Sobrecarga del servidor a fin de mes por generación masiva de liquidaciones y cobros. | 3 | 4 | 12 | Alto | Arquitectura Cloud (AWS/GCP) con auto-escalamiento y caché para garantizar 99.9% de Uptime. | Activación de base de datos de réplica de lectura y encolamiento asíncrono de tareas de PDF.
R06 | Personas | Resistencia a la Transformación Digital: Clientes prefieren seguir usando WhatsApp y canales informales. | 4 | 3 | 12 | Alto | Diseño UX/UI altamente intuitivo (Responsive) y notificaciones automáticas vía email/WhatsApp. | Campaña de onboarding asistido y restricción gradual de recepción de documentos por vías informales.
R07 | Materiales | Pérdida de Documentos Legales: Falla crítica de almacenamiento que corrompe contratos o anexos en la nube. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Uso de Buckets S3 con versionamiento activo y encriptación AES-256 en reposo. | Restauración desde el backup automatizado nocturno (RTO menor a 4 horas).
R08 | Administración | Cuello de Botella en Cobranza: Falla en el módulo de automatización de cobros impide recaudar la mensualidad de las Pymes. | 2 | 4 | 8 | Medio | Testing exhaustivo de la pasarela de pagos e integración de alertas por cobros fallidos. | Generación de links de pago manuales y envío por correo a las Pymes morosas.

## Mapa de Calor (5x5)
P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5